## Hoja1
OBRA: Refuncionalización Mesa de Entradas Corte Suprema de Justicia
N° | DESCRIPCION | U | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO TOTAL
1 | TAREAS PRELIMINARES
1.1 | Limpieza periódica y final de obra | gl
1.2 | Obrador, acopio de materiales | gl
1.3 | Retiro del mobiliario existente | gl
1.7 | Retirar artefactos existentes. Local 10-A | gl
1.8 | Retirar portón de acceso de cochera; realizar tareas de ajuste de altura en puerta de servicio a la calle. | gl
1.9 | Retirar y replantar especies arbustivas en otro sector del patio. | gl
2 | DEMOLICIONES Y RETIROS
2.1 | Retiro de tabique de aluminio | gl
2.2 | Retiro de matafuegos y señalética | gl
2.3 | Demolición de pisos de madera | m2
2.4 | Retiro de instalación eléctrica, luminarias y artefactos | gl
3 | EJECUCIÓN DE REFUERZO ESTRUCTURAL
3.1 | Colocación de perfiles UPN | ml
3.2 | Colocación de placas fenólicas | m2
3.3 | Colocación de film de polietileno | m2
3.4 | Colocación de malla de metal desplegado | m2
4 | PISOS Y CONTRAPISOS
4.1 | Ejecución de contrapiso de hormigón | m2
4.2 | Colocación de piso de porcelanato | m2
4.3 | Tomado de juntas | gl
4.4 | Colocación de zócalos de porcelanato | ml
5 | CIELORRASOS
5.1 | De placas de roca yeso tipo Durlock | m2
6 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
6.1 | instalación eléctrica | gl
7 | PINTURA
7.1 | Látex acrílico en cielorrasos | m2
7.2 | Látex acrílico en muros interiores | m2
7.4 | Esmalte sintético en aberturas metálicas | m2
7.5 | Laca poliuretánica en puertas | m2
7.6 | Convertidor de óxido en estructura de refuerzo | m2
8 | VARIOS
8.1 | Vidrios | m2
8.2 | Cortinas roller black out | m2
8.3 | Señalética | gl
8.4 | Herrajes, picaportes, cerraduras | gl
TOTAL
Coeficiente de Resumen (Gastos Generales. Y Beneficio)
| TOTAL c/coeficiente de resumen |  |  |  |  | 448939.62
Plazo de Ejecución 30 días
Fuente de información para obtener los valores de ítems: revistas especializadas de la construcción (revista Vivienda, Cifras, Clarín arquitectura)
etc.) y valores de la Dirección General de Variaciones de Costos de la Provincia de Santa Fe
Con Coeficiente resumen 1,60
0